## Hoja1
|  |  |  | OIS BOLETÍN DE VIA C (SECTORES CTC) |  |  |  |  | 2026-10-02
|  |  |  | Emitido |  | Folio | Autorizado por I.T.
|  |  |  | 2026-10-01 |  | 275 | Carlos Espinoza Arriagada
|  | MESA CTC 1 |  |  | MESA CTC 2 |  | INSPECTOR DE TURNO CONCEPCIÓN | DESPACHO ELÉCTRICO CONCEPCIÓN
|  | HUALQUI - CONCEPCIÓN - TALCAHUANO |  |  | BIOBÍO - CORONEL |  | 41 216 6760 / 9 9848 1086 | 41 216 6767 / 41 216 6768 / 9 4271 8148
|  | 41 216 6762 |  |  | 41 216 6761 |  | ct.con@efesur.cl | despacho.electrico@efesur.cl
|  | MESA SSE REMOTO |  |  | MESA CFLEX 4 |  | MESA AUV 2 / CFLEX 2
|  | SD-15 / BUENURAQUI - QUILACOYA |  |  | SR-TH / CC-CW |  | SD 18 / 19 / 21 / 22 / 32 / 37 / 38 / 40 / RQ-NA
|  | 41 216 6766 / 41 216 6770 |  |  | 41 216 6763 |  | 41 216 6765
|  | controlador.sser@efesur.cl |  |  | operador.concepcion@efesur.cl
VELOCIDADES MÁXIMAS EN EL SECTOR
| 1. TRENES DE PASAJEROS: | [5 empty] | 2. TRENES DE CARGA:
- PUENTE HUALQUI (Km 46,416): de acuerdo a norma NS-01-01-00 CLASE B (PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h).
3. PATIO EL ARENAL: 20 km/h PARA TODO TREN.
- VELOCIDAD CONSTANTE EN TODO EL PATIO DE CARGA. POR RENOVACIÓN VÍA QUEDA DESENERGIZADO (AISLADO) DESDE KM 81 P. 33-A (LADO SUR CONCEPCIÓN) A 83 P. 6-C (LADO NORTE SAN VICENTE).
- ACCESO A DESVÍO PUERTO SAN VICENTE: 10 km/h ENTRE CAMBIO 22B (ÚLTIMO CAMBIO PATIO) Y CAMBIO 29 (200 METROS LADO NORTE PORTÓN).
4. DESVÍO TRONCAL INDUSTRIAS DERIVADAS: 20 km/h PARA TODO TREN O MÓVIL, CON RESTRICCIÓN A 10 km/h EN ZONAS DE DESVIADORES (Km 3,000 a 3,300 y Km 3,750 a 4,100).
FRECUENCIA RADIAL DE COMUNICACIÓN CTC L1: "5 CTC1 (HQ-TH)"
FRECUENCIA RADIAL DE COMUNICACIÓN CTC L2: "4 CTC2 (CC-CW)"
NOTA A PERSONAL DE TRENES DE CARGA Y PASAJEROS: CUANDO LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN AUTOMATIZADOS DE PASOS A NIVEL, YA SEA EN CRUCES ENCLAVADOS, PLENA VÍA Y/O AFECTADOS, PRESENTEN ALGÚN TIPO DE FALLA Y/O AVERÍA QUE IMPOSIBILITE CUMPLIR LAS EXIGENCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD, LA VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN NO DEBE SER SUPERIOR A 15 km/h PARA TODO TIPO DE TREN Y EQUIPOS MENORES.
NOTIFICACION DE FAENAS EN EL INICIO DEL RECORRIDO (HUALQUI A TALCAHUANO)
N° | BLOCK |  | VIA | KM |  | VELOCIDAD Y/O RESTRICCIÓN | DESCRIPCIÓN TRABAJOS | HORA |  | FECHA |  | COORDINADO POR
| DESDE | HASTA |  | DESDE | HASTA |  |  | INICIO | TÉRMINO | INICIO | TÉRMINO
1 | HUALQUI | HUALQUI | PUENTE | 46 P. 10 | 46 P. 15 | PASAJEROS 30 km/h, CARGA 20 km/h | DAÑO EN HORMIGÓN DE MESA DE APOYO DE CEPA 4 | 0:00 | 23:59 | 2026-01-05 |  | UNIDAD DE PUENTES EFE
2 | HUALQUI | LA LEONERA | TODAS | 47 P. 11 | 49 P. 7 | PASAJEROS 30 km/h, CARGA 20 km/h | CONDICIÓN DE LA VÍA, TROCHA, Y DURMIENTES EN MAL ESTADO. | 0:00 | 23:59 | 2026-09-09 |  | EFE
3 | HUALQUI | LA LEONERA | PUENTE | 47 P. 22 | 47 P. 23 | PASAJEROS 40 km/h, CARGA 20 km/h | PTE. LA ARAUCANA POR MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN E INCERTIDUMBRE DE ARMADURA EXISTENTE (KM 47,950) | 0:00 | 23:59 | 2016-06-13 |  | UNIDAD DE PUENTES EFE
4 | HUALQUI | LA LEONERA | PRINCIPAL | 50 P. 1 | 52 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
5 | HUALQUI | LA LEONERA | TODAS | 53 | 54 | 30 km/h Y TOQUE PITO | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SEÑALES EN LA VIA (E'1,E1,M1)EST.LA LEONERA / MANUEL RIQUELME (P-5.1) / 936866982 | 10:00 | 13:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | GLOBE ICF SA (RICARDO YAÑEZ)
6 | HUALQUI | LA LEONERA | VÍA 1 | 53 P. 1 | 56 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
7 | HUALQUI | LA LEONERA | TODAS | 54 | 55 P. 45 | 30 km/h Y TOQUE PITO | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SEÑALES EN LA VIA (S2/1,S2/2,IS.S2/2,IS.S2/1,S1/1)EST.LA LEONERA / MANUEL RIQUELME (P-5.1) / 936866982 | 14:00 | 18:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | GLOBE ICF SA (RICARDO YAÑEZ)
8 | LA LEONERA | LA LEONERA | TODAS | 54 P. 16 | 54 P. 20 | 30 km/h | CRUCE VEHICULAR PARTICULAR NO REGULADO | 0:00 | 23:59 | 2020-07-09 |  | EFE (ROBERTO EGLI)
9 | LA LEONERA | LA LEONERA | ENLACE Ag.1-Ag.3 (V1-V2) | 54 P. 20 | 54 P. 32 | 20 km/h | INGRESO DESDE HUALQUI A V-2 POR ENLACE A1-A3 (SOLO PASAJEROS), SALIDA DESDE V-2 HACIA HUALQUI POR ENLACE A3-A1 (PASAJEROS - CARGA) | 0:00 | 23:59 | 2020-04-20 |  | INDEFINIDAS
10 | LA LEONERA | LA LEONERA | ENLACE Ag.1-Ag.3 (V1-V2) | 54 P. 20 | 54 P. 32 | SIN TRÁFICO CARGA | SIN TRÁFICO DE CARGA DESDE HUALQUI A V-2 POR ENLACE A1-A3 / SÓLO SE AUTORIZA MANIOBRA A REVERSA DE V-1 A V-2 – ENLACE A1-A3 – A LOCOMOTORA VOLANDA (TRANSAP 60203 - FEPASA 50090), LO ANTERIOR A 10 KM/HORA | 0:00 | 23:59 | 2020-04-20 |  | INDEFINIDAS
11 | LA LEONERA | CHIGUAYANTE | VÍA 1 | 58 P. 1 | 59 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
12 | LA LEONERA | CHIGUAYANTE | TODAS | 59 | 61 | 30 km/h Y TOQUE PITO | MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS DE VIAS CON CAJAS DE SINTONÍA (CV1,CV3,CV2B,CVA4A,CVA4C) EST.CHIGUAYANTE / CARLOS LARA (P-5.1) / 95452749 | 10:00 | 18:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | GLOBE ICF SA (RICARDO YAÑEZ)
13 | CHIGUAYANTE | CONCEPCIÓN | VÍA 1 | 60 P. 1 | 67 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
14 | CHIGUAYANTE | CHIGUAYANTE | VÍA 2 | 60 P. 1 | 61 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
15 | CHIGUAYANTE | CHIGUAYANTE | TODAS | 60 P. 1 | 60 P. 5 | 30 km/h Y TOQUE PITO | MANTENIMIENTO ESTACION CHIGUAYANTE / MAXIMILIANO MARCHANT (P-5.1) / 956672304 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | ARC (VLADIMIR MARCHANT)
16 | CHIGUAYANTE | CHIGUAYANTE | TODAS | 60 P. 1 | 61 P. 1 | 30 km/h Y TOQUE PITO | MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS DE VIAS CON CONTADORES DE EJES (CVCCH2 (P3),CVCCH1 (P1),CVCCH1(P4),CVCCH2(P2) CHIGUAYANTE-CONCEPCION / MARCELINO RUIZ (P-5.1) / 956660091 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | GLOBE ICF SA (RICARDO YAÑEZ)
17 | CHIGUAYANTE | CHIGUAYANTE | TODAS | 60 P. 1 | 61 P. 1 | 30 km/h Y TOQUE PITO | MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS DE VIAS CON CONTADORES DE EJES (CVLCH1(P1),CVLCH2(P3),CVLCH1(P4),CVLCH2(P1) LEONERA-CHIGUAYANTE / MARCELINO RUIZ (P-5.1) / 956660091 | 21:00 | 23:59 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | GLOBE ICF SA (RICARDO YAÑEZ)
18 | CHIGUAYANTE | CHIGUAYANTE | TODAS | 60 P. 1 | 60 P. 5 | 30 km/h Y TOQUE PITO | MANTENIMIENTO ESTACION CHIGUAYANTE / ALEX CIFUENTES (P-5.1) / 981510913 | 23:00 | 23:59 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | ARC (VLADIMIR MARCHANT)
19 | CHIGUAYANTE | CONCEPCIÓN | VÍA 2 | 63 P. 35 | 63 P. 47 | 30 km/h Y TOQUE PITO | SANAMIENTO DE VIA , APORTE DE BALASTO Y NIVELCION MANUAL / DIEGO MENDOZA (P-5.1) / 932440690 | 23:00 | 23:59 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | CTA (IGNACIO RETAMAL)
20 | CHIGUAYANTE | CONCEPCIÓN | VÍA 2 | 66 P. 1 | 72 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
21 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VÍA 2 | 69 P. 8 | 69 P. 11 | 10 km/h | CRUZAMIENTO CON FRACTURA | 0:00 | 23:59 | 2026-07-24 |  | EFE (ROBERTO EGLI)
22 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | TODAS | 69 P. 15 | 69 P. 20 | TOQUE PITO | TRABAJOS FUERA DE VÍA CEPA 13. AUTORIZADOS SOLO TRABAJOS FUERA DE 2,20 M. / JOSE VALENZUELA (P-5.1) / 986889096 | 8:00 | 9:30 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | OHLA (RODRIGO RAMOS)
23 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | TODAS | 69 P. 15 | 69 P. 20 | 30 km/h Y TOQUE PITO | TRABAJOS FUERA DE VÍA CEPA 13 / JOSE VALENZUELA (P-5.1) / 986889096 | 10:00 | 17:30 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | OHLA (RODRIGO RAMOS)
24 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | TODAS | 69 P. 15 | 69 P. 20 | TOQUE PITO | TRABAJOS FUERA DE VÍA CEPA 13. AUTORIZADOS SOLO TRABAJOS FUERA DE 2,20 M. / JOSE VALENZUELA (P-5.1) / 986889096 | 17:30 | 20:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | OHLA (RODRIGO RAMOS)
25 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VÍA 8-B | 69 P. 30 | 70 P. 4 | 10 km/h | SE ENTREGA EN OPERACIÓN COLA DE MANIOBRAS 8-B Y EL DVR.A50, CON UN LARGO ÚTIL DE 81,50 MTS, PARA LOCOMOTORAS DIESEL EFESUR Y EFE (OTRAS LOCOMOTORAS DIESEL, DEBERÁN SER AUTORIZADAS POR GOF) | 0:00 | 23:59 | 2024-12-06 |  | EFE (ROBERTO EGLI)
26 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VÍA 1 | 70 P. 1 | 72 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
27 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | AMBAS VÍAS | 70 P. 1 | 72 P. 1 | 30 km/h Y TOQUE PITO | REVISIÓN DE LA CATENARIA A PIE MANTENIMIENTO DE ROCE PREVENTIVO / MATIAS VERGARA (P-5.1) / 921605784 | 10:00 | 13:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | CTA SPA (RAMON QUERALES)
28 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | TODAS | 70 P. 3 | 70 P. 13 | 30 km/h Y TOQUE PITO | INSTALACION CRISTAL EN ANDEN ESTACION CONCEPCION / ALEX CIFUENTES (P-5.1) / 981510913 | 23:00 | 23:59 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | INNOVA PROYECTOS (NESTOR CARRASCO)
29 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VÍA 1 | 70 P. 10 | 70 P. 11 | 10 km/h | FUE REEMPLAZADA LA AGUJA Y EL PROTECTOR DE AGUJA DERECHO. PREVENCIÓN DE VELOCIDAD PARA TRENES DE CARGA Y PASAJEROS. POSICION A REVERSO | 0:00 | 23:59 | 2025-09-05 |  | EFE (ROBERTO EGLI)
30 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VARIANTE CC-LQ | 71 P. 3 | 129.1 | PASAJEROS 20 km/h, CARGA 20 km/h |  | 0:00 | 23:59 | 2017-11-29 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
31 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VARIANTE BB-EZ | 0 P. 19 | 71 P. 19 | PASAJEROS 30 km/h, CARGA 20 km/h |  | 0:00 | 23:59 | 2017-09-12 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
32 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VARIANTE BB-LQ | 0 P. 19 | 129.1 | PASAJEROS 30 km/h, CARGA 20 km/h | INCLUIDO DVR A-12 (15-07-2023) EGLI | 0:00 | 23:59 | 2019-10-29 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
33 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VARIANTE BB-EZ | 0 P. 19 | 71 P. 22 | 30 km/h Y TOQUE PITO | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: NORMALIZACIÓN DE OBSERVACIONES DE TENDIDO DE ALIMENTADOR, CONEXIONADO A PORTAL 3KV. / ALEJANDRO ALBORNOZ (P-5.1) / 984165419 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
34 | CONCEPCIÓN | EL ARENAL | AMBAS VÍAS | 72 P. 1 | 74 P. 1 | 30 km/h Y TOQUE PITO | REVISIÓN DE LA CATENARIA A PIE MANTENIMIENTO DE ROCE PREVENTIVO / MATIAS VERGARA (P-5.1) / 921605784 | 13:00 | 16:30 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | CTA SPA (RAMON QUERALES)
35 | CONCEPCIÓN | EL ARENAL | VÍA 1 | 73 P. 1 | 74 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
36 | CONCEPCIÓN | EL ARENAL | VÍA 2 | 81 P. 1 | 82 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
37 | EL ARENAL | EL ARENAL | PATIO | 81 P. 33 | 83 P. 6 | NO DESPACHAR MÁQUINAS ELÉCTRICAS | DEC #2925 Y #2926, NO RECIBIR NI DESPACHAR MÁQUINAS ELÉCTRICAS A PATIO ESTACIÓN EL ARENAL | 0:00 | 23:59 | 2026-08-24 |  | DEC
38 | EL ARENAL | EL ARENAL | VÍA 1 | 82 P. 1 | 83 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
39 | EL ARENAL | EL ARENAL | VÍA 20 | 82 P. 13 | 83 P. 3 | 10 km/h | DESVIADOR 113 OPERATIVO. DESVÍO 20 A 10 KM/H EN TODA SU EXTENSIÓN PARA TODO MÓVIL. NO INGRESAR NI SALIR DE SAN VICENTE CON EQUIPO POR EL DESVÍO 20 (SÓLO MANIOBRAS DE PATIO Y CARGA DE COMBUSTIBLE). | 0:00 | 23:59 | 2024-06-26 |  | EFE (JORGE TORRES)
40 | EL ARENAL | MERCADO | PRINCIPAL | 83 P. 1 | 84 P. 1 | 50 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
41 | EL ARENAL | MERCADO | PRINCIPAL | 84 P. 17 | 84 P. 19 | 10 km/h | FALTA GEOMETRÍA, TERRENO COMLATADO | 0:00 | 23:59 | 2026-08-21 |  | INFRAESTRUCTURA
42 | INDUSTRIAS DERIVADAS | INDUSTRIAS DERIVADAS | PRINCIPAL | 3 | 3.3 | 10 km/h | PREVENCIÓN VÍA DE 10 KM/HR, ENTRE KM. 3 AL 3,300 HASTA NUEVA ORDEN. | 0:00 | 23:59 | 2024-04-04 |  | EFE (JORGE TORRES)
43 | INDUSTRIAS DERIVADAS | INDUSTRIAS DERIVADAS | DESVIADOR 4 | 4 | 4.07 | 10 km/h Y PROHIBICIÓN DE MANIOBRA | (POR DESRIELO) PROHIBICION DE MANIOBRA DESDE LINEA DESVIO A DESVIO OXY L-1 Y VICEVERSA | 0:00 | 23:59 | 2024-10-23 |  | EFE (JORGE TORRES)
NOTIFICACION DE FAENAS EN EL INICIO DEL RECORRIDO (CONCEPCIÓN A CORONEL)
44 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VÍA 4 | 69 P. 19 | 0 P. 16 | 30 km/h Y TOQUE PITO | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: TOPOGRAFÍA PARA INSTALACIÓN DE POSTES, EXCAVACIONES (PARA INSTALACIÓN DE POSTES) Y ACTIVIDADES CONEXAS ASOCIADAS, ENSAYOS DE MECÁNICA DE SUELOS SI APLICA ENTRE CCP Y CRUCE PEDRO LEÓN GALLO POR V4/V1. / MAXIMILIANO MARCHANT (P-5.1) / 956672304 | 11:00 | 17:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
45 | CONCEPCIÓN | BIOBÍO | AMBAS VÍAS | 70 P. 4 | 1 P. 33 | 30 km/h Y TOQUE PITO | INSTALACION DE FIBRA FOA Y FOS TRAMO LT CONCEPCION-LT BIO BIO / JUAN BRAVO (P-5.1) / 954370412 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | MARSUR CHILE (NATHALIE AGUILERA)
46 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VÍA 4 | 0 P. 1 | 1 P. 1CD | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
47 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | AMBAS VÍAS | 0 P. 2 | 0 P. 25 | 30 km/h Y TOQUE PITO | INSTALACION DE FIBRA FOA Y FOS TRAMO LT CONCEPCION-LT BIO BIO / ALVARO CABEZAS (P-5.1) / 954370412 | 11:00 | 16:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | MARSUR CHILE (NATHALIE AGUILERA)
48 | BIOBÍO | BIOBÍO | VÍA 1 Y 2 | 3 P. 1 | 4 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
49 | BIOBÍO | BOCA SUR | TODAS | 4 | 6 | 30 km/h Y TOQUE PITO | MANTENIMIENTO GENERAL DE PAN BARRERA AUTOMATICA ICF (PAN LAS GARZAS) / BRIAN MONROY (P-5.1) / 986406721 | 11:00 | 17:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | GLOBE ICF SA (RICARDO YAÑEZ)
50 | BIOBÍO | BOCA SUR | VÍA 2 | 6 P. 1 | 7 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
51 | BIOBÍO | BOCA SUR | AMBAS VÍAS | 6 P. 1 | 6 P. 30 | 30 km/h Y TOQUE PITO | TRASLADO DE CERCO, EXCAVACION, MEJORAMIENTO BAJO CANTILEVER, INSTALACION DESCARGADORES DE INTERVALO Y TOPOGRAFIA. / CONSTRUCION RAMPAS DE ACCESO PUENTE INDUSTRIAL LOS BATROS. / JENNY SEGUEL SOTO (P-5.1) / 932030208 | 11:00 | 17:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | GRUPO PUENTE (JENNY SEGUEL)
52 | BOCA SUR | BOCA SUR | CRUCE | 7 P. 4 | 7 P. 4 | 15 km/h Y TOQUE PITO | CRUCE MICHAIHUIE FUERA DE SERVICIO HASTA NUEVA ORDEN, CON GUARDACRUZADA DESDE LAS 07:00 HRS HASTA LAS 23:00 HRS | 0:00 | 23:59 | 2026-09-30 |  | EFE SUR
53 | LOMAS COLORADAS | LOMAS COLORADAS | AMBAS VÍAS | 12 P. 3 | 12 P. 5 | TOQUE PITO | ALTO FLUJO DE ESCOLARES, COLEGIO AMANECER | 15:00 | 16:00 | 2025-03-03 |  | EFE SUR
54 | LOMAS COLORADAS | ESCUADRÓN | TODAS | 13 P. 2 | 13 P. 3 | 30 km/h Y TOQUE PITO | TRABAJOS DE PINTURA Y LIMPIEZA EN ANDÉN. TRABAJOS ELÉCTRICOS, SOLDADURA Y DE ILUMINACIÓN EN ANDÉN ESTACION CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ / PABLO BURGOS 991759221 / PABLO BURGOS (P-5.1) / 991759221 | 11:00 | 17:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | GLOBE ICF (RUDOLF CHRIST)
55 | LOMAS COLORADAS | ESCUADRÓN | CRUCE | 16 P. 15 | 16 P. 17 | 15 km/h Y TOQUE PITO | (PAN VIVERO LA POSADA) SIN PROTECCIÓN DE GUARDA CRUZADA, NI SISTEMA AUTOMATICO | 0:00 | 6:30 | 2022-06-25 |  | JUMESA
56 | LOMAS COLORADAS | ESCUADRÓN | CRUCE | 16 P. 15 | 16 P. 17 | 15 km/h Y TOQUE PITO | (PAN VIVERO LA POSADA) SIN PROTECCIÓN DE GUARDA CRUZADA, NI SISTEMA AUTOMATICO | 22:30 | 23:59 | 2022-06-25 |  | JUMESA
57 | LOMAS COLORADAS | ESCUADRÓN | VÍA 1 | 18 P. 1 | 19 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
58 | ESCUADRÓN | LAGUNILLAS | AMBAS VÍAS | 20 P. 1 | 21 P. 1 | 30 km/h Y TOQUE PITO | MEJORAS EN LOSETAS PEATONALES. APOYO CON RETROEXACAVADORA POR FUERA A LA FAJA VÍA. / IGNACIO DÍAZ (P-5.1) / 973228516 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | CTA (IGNACIO RETAMAL)
59 | ESCUADRÓN | LAGUNILLAS | VÍA 1 | 21 P. 5 | 21 P. 11 | 30 km/h Y TOQUE PITO | SANAMIENTO DE VIA , APORTE DE BALASTO Y NIVELCION MANUAL / ERWIN ROA (P-5.1) / 946785082 | 23:00 | 23:59 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | CTA (IGNACIO RETAMAL)
60 | LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | CRUCE | 23 P. 31 | 23 P. 33 | TOQUE PITO | (PAN LOS MOLINEROS) ALTA AFLUENCIA DE PUBLICO POR ACTIVIDADES (COLEGIO AMANECER) + FUNDACIÓN METODISTA DE CORONEL | 7:00 | 9:00 | 2024-03-14 |  | EFE SUR
61 | LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | CRUCE | 23 P. 31 | 23 P. 33 | TOQUE PITO | (PAN LOS MOLINEROS) ALTA AFLUENCIA DE PUBLICO POR ACTIVIDADES (COLEGIO AMANECER) + FUNDACIÓN METODISTA DE CORONEL | 13:40 | 14:15 | 2024-03-14 |  | EFE SUR
62 | LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | CRUCE | 23 P. 31 | 23 P. 33 | TOQUE PITO | (PAN LOS MOLINEROS) ALTA AFLUENCIA DE PUBLICO POR ACTIVIDADES (COLEGIO AMANECER) + FUNDACIÓN METODISTA DE CORONEL | 17:00 | 20:00 | 2024-03-14 |  | EFE SUR
63 | LAGUNILLAS | CORONEL | VÍA 2 | 25 P. 1 | 26 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
64 | CORONEL | CORONEL | VÍA 1 | 27 P. 4 | 27 P. 12 | 30 km/h Y TOQUE PITO | PREPARACION DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA / ERICK CONTRERAS (P-5.1) / 997746919 | 23:00 | 23:59 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | CTA (IGNACIO RETAMAL)
PROGRAMACIÓN DE CORTADAS
N° | BLOCK |  | TIPO CORTADA | KM |  | RÉGIMEN A UTILIZAR | DESCRIPCIÓN TRABAJOS / EPF / CORTADOR ELECTRICO | HORA |  | FECHA |  | EMPRESA
| DESDE | HASTA |  | DESDE | HASTA |  |  | INICIO | TÉRMINO | INICIO | TÉRMINO
65 | UNIHUE | HUALQUI | PRINCIPAL Y LOCAL | 35 P. 13 | 46 P. 11 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | RENOVACIÓN CATENARIA / GUSTAVO FLORES (P-5.1) / 988473371 | 16:00 | 20:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | CONSORCIO (ARTURO FLORES)
66 | QUILACOYA | HUALQUI | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 35 P. 17 | 46 P. 11 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | RENOVACIÓN CATENARIA / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE 3KV DESDE SUB-ESTACIÓN QUILACOYA INCLUYENDO ESTACIÓN DE QUILACOYA HASTA ESTACIÓN HUALQUI CON ABERTURA DE CUERNO N° 5 Y 2.3 KV DESDE SUB-ESTACIÓN QUILACOYA HASTA PK 59/20 / CESAR CERDAN (P-6) / 976018306 | 16:00 | 20:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | CONSORCIO (ARTURO FLORES)
67 | QUILACOYA | CONCEPCIÓN | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 37 P. 13 | 69 P. 9 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | MANTENIMIENTO DE CORRECCIÓN DEL ZIG – ZAG DEL HILO DE CONTACTO EN VEHICULO MANTENIMIENTO DE REVISIÓN Y MANTENCIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS MANTENIMIENTO DE TRIÁNGULOS / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE 3KV DESDE PV QUILACOYA-HUALQUI HASTA AMBAS VÍAS CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE. DESCONEXIÓN DE 2,3KV DESDE PK 46/3 HASTA PK 59/20. ADEMÁS 2,3KV DESDE PK 69/9 HASTA PK 59/20. / NICOLAS DIAZ (P-5.1), OSCAR LEIVA (P-5.1), ISMAEL SOTO (P-6) / 9934950474, 973191983, 9920503735 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | CTA SPA (RAMON QUERALES)
68 | QUILACOYA | CONCEPCIÓN | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 37 P. 13 | 68 P. 35 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | APOYO VÍAS / SE SOLICITAN LOS 3000V DESDE AMBAS PLENAS VÍAS CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE HASTA LA PLENA VÍA HUALQUI - QUILACOYA Y 2300V DESDE KM 59/20 AL 46/3 (2,3KV SE SOLICITARÁN SOLO DE SER NECESARIOS O SE SECCIONARÁ EN KM 53/11) / JUAN MOLINA (P-6) / 977945466 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | EFE (FERNANDO ROJAS)
69 | QUILACOYA | CONCEPCIÓN | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 37 P. 13 | 68 P. 35 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | CORTADA ELÉCTRICA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE / SE SOLICITAN LOS 3000V DESDE AMBAS PLENAS VÍAS CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE HASTA LA PLENA VÍA HUALQUI - QUILACOYA Y 2300V DESDE KM 59/20 AL 46/3 (2,3KV SE SOLICITARÁN SOLO DE SER NECESARIOS O SE SECCIONARÁ EN KM 53/11) / JUAN LARA (P-6) / 944031115 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | EFE (VLADIMIR MARCHANT)
70 | QUILACOYA | CONCEPCIÓN | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 37 P. 13 | 69 P. 9 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | MANTENIMIENTO DE CORRECCIÓN DEL ZIG – ZAG DEL HILO DE CONTACTO EN VEHICULO MANTENIMIENTO DE REVISIÓN Y MANTENCIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS MANTENIMIENTO DE TRIÁNGULOS / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE 3KV DESDE PV QUILACOYA-HUALQUI HASTA AMBAS VÍAS CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE. DESCONEXIÓN DE 2,3KV DESDE PK 46/3 HASTA PK 59/20. ADEMÁS 2,3KV DESDE PK 69/9 HASTA PK 59/20. / NICOLAS DIAZ (P-5.1), OSCAR LEIVA (P-5.1), ISMAEL SOTO (P-6) / 9934950474, 973191983, 9920503735 | 23:00 | 23:59 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | CTA SPA (RAMON QUERALES)
71 | QUILACOYA | CONCEPCIÓN | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 37 P. 13 | 68 P. 35 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | APOYO VÍAS / SE SOLICITAN LOS 3000V DESDE AMBAS PLENAS VÍAS CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE HASTA LA PLENA VÍA HUALQUI - QUILACOYA Y 2300V DESDE KM 59/20 AL 46/3 (2,3KV SE SOLICITARÁN SOLO DE SER NECESARIOS O SE SECCIONARÁ EN KM 53/11) / JUAN MOLINA (P-6) / 977945466 | 23:30 | 23:59 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | EFE (FERNANDO ROJAS)
72 | QUILACOYA | CORONEL | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 37 P. 14 | 27 P. 49 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA ALIMENTADOR DE REFUERZO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO, ADEMÁS DE CAMBIO DE REGISTRO A MÉNSULAS, TENDIDO DE SEGUNDO HILO DE CONTACTO, PENDOLADO, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTADOR A PORTALES 3KV, E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN A CATENARIA DE ALIMENTADOR DE REFUERZO. INSTALACIÓN DE POSTES EN ESTACIÓN CCP. / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE 3000VCC PV QUILACOYA - CC CONSIDERANDO PATIO HASTA CORONEL Y 2300VCA DESDE CC HASTA LOMAS COLORADAS Y 12000VCA DESDE SER CONCEPCIÓN A PUENTE BIO BIO // ACTIVIDADES DE PROYECTO REEMPLAZO DE COMPONENTES DE CATENARIA Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD SERVICIO FERROVIARIO BIOTRÉN ENTRE CONCEPCIÓN - CORONEL / VÍCTOR MARTÍNEZ (P-5.1), LUIS GARAY (P-6) / 982703584, 943441848 | 0:00 | 4:30 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
73 | QUILACOYA | CONCEPCIÓN | SEÑALES | 37 P. 14 | 71 P. 20 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN TECHUMBRE ANDEN ESTACION CONCEPCION ENTRE VIAS 2 Y 4. / 3000 VCC. DESDE PV QUILACOYA - HUALQUI HASTA PATIO CONCEPCION AMBAS VIAS / SERGIO MORALES (P-6) / 948604612 | 23:00 | 23:59 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | INNOVA PROYECTOS (NESTOR CARRASCO)
74 | QUILACOYA | CORONEL | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 37 P. 14 | 27 P. 49 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA ALIMENTADOR DE REFUERZO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO, ADEMÁS DE CAMBIO DE REGISTRO A MÉNSULAS, TENDIDO DE SEGUNDO HILO DE CONTACTO, PENDOLADO, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTADOR A PORTALES 3KV, E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN A CATENARIA DE ALIMENTADOR DE REFUERZO. INSTALACIÓN DE POSTES EN ESTACIÓN CCP. / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE 3000VCC PV QUILACOYA - CC CONSIDERANDO PATIO HASTA CORONEL Y 2300VCA DESDE CC HASTA LOMAS COLORADAS Y 12000VCA DESDE SER CONCEPCIÓN A PUENTE BIO BIO // ACTIVIDADES DE PROYECTO REEMPLAZO DE COMPONENTES DE CATENARIA Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD SERVICIO FERROVIARIO BIOTRÉN ENTRE CONCEPCIÓN - CORONEL / VÍCTOR MARTÍNEZ (P-5.1), LUIS GARAY (P-6) / 982703584, 943441848 | 23:40 | 23:59 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
75 | CHIGUAYANTE | CONCEPCIÓN | TODAS | 63 P. 35 | 63 P. 47 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | SANAMIENTO DE VIA , APORTE DE BALASTO Y NIVELCION MANUAL CON APOYO RETROEXCAVADORA. / DIEGO MENDOZA (P-5.1) / 932440690 / VENTANA DE TRABAJO BAJO COORDINACIÓN CON CONTROLADOR DE TRÁFICO. | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | CTA (IGNACIO RETAMAL)
76 | CONCEPCIÓN | MERCADO | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 69 P. 9 | 84 P. 23 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | MANTENIMIENTO DE AISLADORES DE LINEAS DE MT Y AT MANTENIMIENTO DE REPINTADO DE POSTES MANTENIMIENTO DE ROCE / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE 3KV DESDE ESTACION CONCEPCIÓN HASTA PATIO TALCAHUANO AMBAS VÍAS (INCLUYE PATIO ESTACION CONCEPCION). ADEMÁS 2,3KV DESDE S/E CONCEPCIÓN HASTA EST. ARENAL. / IVAN FUENTES (P-5.1), LORENA ORTIZ (P-5.1), LUIS GARCIA (P-6) / 945016983, 961488935, 982384024 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | CTA SPA (RAMON QUERALES)
77 | CONCEPCIÓN | MERCADO | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 69 P. 9 | 84 P. 23 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | MANTENIMIENTO DE CORRECCIÓN DEL ZIG – ZAG DEL HILO DE CONTACTO EN VEHICULO MANTENIMIENTO DE REVISIÓN Y MANTENCIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS MANTENIMIENTO DE TRIÁNGULOS / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE 3KV DESDE ESTACION CONCEPCIÓN HASTA PATIO TALCAHUANO AMBAS VÍAS (INCLUYE PATIO ESTACION CONCEPCION). ADEMÁS 2,3KV DESDE S/E CONCEPCIÓN HASTA EST. ARENAL. / IVAN FUENTES (P-5.1), LORENA ORTIZ (P-5.1), LUIS GARCIA (P-6) / 945016983, 961488935, 982384024 | 23:00 | 23:59 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | CTA SPA (RAMON QUERALES)
78 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VÍA 4 / VÍA 2 TÚNEL | 69 P. 19 | 1 P. 2CI | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: INSTALACIÓN DE POSTES, VESTIDO DE POSTES ENTRE CCP Y CRUCE PEDRO LEÓN GALLO. / ISAAC FUENTES (P-5.1) / 972293818 / VENTANA DE TRABAJO BAJO COORDINACIÓN CON CONTROLADOR DE TRÁFICO. | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
79 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VÍA 4 / VÍA 2 TÚNEL | 69 P. 19 | 1 P. 2CI | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: INSTALACIÓN DE POSTES, VESTIDO DE POSTES ENTRE CCP Y CRUCE PEDRO LEÓN GALLO. / ISAAC FUENTES (P-5.1) / 972293818 / VENTANA DE TRABAJO BAJO COORDINACIÓN CON CONTROLADOR DE TRÁFICO. | 23:40 | 23:59 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
80 | CONCEPCIÓN | CORONEL | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 70 P. 4 | 27 P. 49 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | INSTALACION DE FIBRA FOA Y FOS TRAMO LT CONCEPCION-LT BIO BIO ( TUNEL Y PUENTE). / E SOLICITA DESCONEXION 3KV DESDE PATIO CC VIAS 1,2,4,8. Y PV CC AMBAS VIAS 1,2 HASTA CORONEL + 2,3KV DESDE S/E CONCEPCION A PK 59/20 Y S/E CONCEPCION A CORONEL A LOMAS COLORADAS (P5.1 JUAN BRAVO 973006165) / RODRIGO GOMEZ (P-6) / 998634583 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | MARSUR CHILE (NATHALIE AGUILERA)
81 | CONCEPCIÓN | CORONEL | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 70 P. 22 | 27 P. 49 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | APOYO VÍAS / SE SOLICITAN 3KV DESDE PLENA VÍA 4 CONCEPCIÓN -. BIO BIO (70/22) HASTA PATIO ESTACIÓN CORONEL MÁS 2300V DESDE SE ESCUADRÓN A CORONEL (2,3KV SE EVALUARÁ DESCONEXIÓN, SOLO DE SER NECESARIA) / MARTÍN CASTRO (P6) / 934021254 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | EFE (FERNANDO ROJAS)
82 | CONCEPCIÓN | CORONEL | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 70 P. 22 | 27 P. 49 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | APOYO VÍAS / SE SOLICITAN 3KV DESDE PLENA VÍA 4 CONCEPCIÓN -. BIO BIO (70/22) HASTA PATIO ESTACIÓN CORONEL MÁS 2300V DESDE SE ESCUADRÓN A CORONEL (2,3KV SE EVALUARÁ DESCONEXIÓN, SOLO DE SER NECESARIA) / MARTÍN CASTRO (P6) / 934021254 | 23:30 | 23:59 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | EFE (FERNANDO ROJAS)
83 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 0 P. 2 | 0 P. 25 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | INSTALACION DE FIBRA FOA Y FOS TRAMO LT CONCEPCION-LT BIO BIO ( TUNEL Y PUENTE). / SE SOLICITA DESCONEXION 3KV DESDE PV CC AMBAS VIAS 1,2 HASTA CORONEL + 2,3KV DESDE S/E CONCEPCION A CORONEL + 12000 VOLTS DESDE CCP A PUENTE BIO BIO (P5.1 ALVARO CABEZAS 954370412) / RODRIGO GOMEZ (P-6) / 998634583 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | MARSUR CHILE (NATHALIE AGUILERA)
84 | CONCEPCIÓN | BOCA SUR | VÍA 2 | 2 P. 1 | 6 P. 2 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN:NORMALIZACIÓN DE OBSERVACIONES DE TENDIDO ALIMENTADOR, ADEMÁS DE CAMBIO DE REGISTRO A MÉNSULAS, TENDIDO DE SEGUNDO HILO DE CONTACTO, PENDOLADO, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTADOR A PORTALES 3KV, E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN A CATENARIA DE ALIMENTADOR DE REFUERZO. DESDE PUENTE BIO BIO A ALBORADA. / JUAN HENRIQUEZ (P-5.1) / 982703584 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
85 | CONCEPCIÓN | BOCA SUR | VÍA 2 | 2 P. 1 | 6 P. 2 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN:NORMALIZACIÓN DE OBSERVACIONES DE TENDIDO ALIMENTADOR, ADEMÁS DE CAMBIO DE REGISTRO A MÉNSULAS, TENDIDO DE SEGUNDO HILO DE CONTACTO, PENDOLADO, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTADOR A PORTALES 3KV, E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN A CATENARIA DE ALIMENTADOR DE REFUERZO. DESDE PUENTE BIO BIO A ALBORADA. / JUAN HENRIQUEZ (P-5.1) / 982703584 | 23:40 | 23:59 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
86 | BIOBÍO | LOMAS COLORADAS | VÍA 2 | 6 P. 2 | 11 P. 2 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN:NORMALIZACIÓN DE OBSERVACIONES DE TENDIDO ALIMENTADOR, ADEMÁS DE CAMBIO DE REGISTRO A MÉNSULAS, TENDIDO DE SEGUNDO HILO DE CONTACTO, PENDOLADO, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTADOR A PORTALES 3KV, E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN A CATENARIA DE ALIMENTADOR DE REFUERZO. DESDE PUENTE BIO BIO A ALBORADA. / RODOLFO GONZÁLEZ (P-5.1) / 982703584 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
87 | BIOBÍO | LOMAS COLORADAS | VÍA 2 | 6 P. 2 | 11 P. 2 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN:NORMALIZACIÓN DE OBSERVACIONES DE TENDIDO ALIMENTADOR, ADEMÁS DE CAMBIO DE REGISTRO A MÉNSULAS, TENDIDO DE SEGUNDO HILO DE CONTACTO, PENDOLADO, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTADOR A PORTALES 3KV, E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN A CATENARIA DE ALIMENTADOR DE REFUERZO. DESDE PUENTE BIO BIO A ALBORADA. / RODOLFO GONZÁLEZ (P-5.1) / 982703584 | 23:40 | 23:59 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
88 | LOMAS COLORADAS | ESCUADRÓN | VÍA 2 | 11 P. 2 | 16 P. 2 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: ATENCIÓN DE PUNCH LIST, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN ALIMENTADOR DE REFUERZO A CATENARIA DESDE ALBORADA A LOMAS COLORADAS. / JOSUÉ ELGUETA (P-5.1) / 948873616 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
89 | LOMAS COLORADAS | ESCUADRÓN | VÍA 2 | 11 P. 2 | 16 P. 2 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: ATENCIÓN DE PUNCH LIST, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN ALIMENTADOR DE REFUERZO A CATENARIA DESDE ALBORADA A LOMAS COLORADAS. / JOSUÉ ELGUETA (P-5.1) / 948873616 | 23:40 | 23:59 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
90 | LOMAS COLORADAS | LAGUNILLAS | VÍA 2 | 16 P. 2 | 21 P. 2 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: PENDOLADO, ATENCIÓN DE PUNCH LIST, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN ALIMENTADOR DE REFUERZO A CATENARIA. / DOMINGO LEPIAN (P-5.1) / 999719554 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
91 | LOMAS COLORADAS | LAGUNILLAS | VÍA 2 | 16 P. 2 | 21 P. 2 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: PENDOLADO, ATENCIÓN DE PUNCH LIST, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN ALIMENTADOR DE REFUERZO A CATENARIA. / DOMINGO LEPIAN (P-5.1) / 999719554 | 23:40 | 23:59 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
92 | ESCUADRÓN | CORONEL | VÍA 2 | 21 P. 2 | 27 P. 42 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA ALIMENTADOR DE REFUERZO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO, ADEMÁS DE CAMBIO DE REGISTRO A MÉNSULAS, TENDIDO DE SEGUNDO HILO DE CONTACTO, PENDOLADO, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTADOR A PORTALES 3KV, E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN A CATENARIA DE ALIMENTADOR DE REFUERZO. ENTRE ESTACIONES ESCUADRÓN A CORONEL POR. / DIEGO BELTRÁN (P-5.1) / 977668866 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
93 | ESCUADRÓN | CORONEL | VÍA 2 | 21 P. 2 | 27 P. 42 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA ALIMENTADOR DE REFUERZO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO, ADEMÁS DE CAMBIO DE REGISTRO A MÉNSULAS, TENDIDO DE SEGUNDO HILO DE CONTACTO, PENDOLADO, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTADOR A PORTALES 3KV, E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN A CATENARIA DE ALIMENTADOR DE REFUERZO. ENTRE ESTACIONES ESCUADRÓN A CORONEL POR. / DIEGO BELTRÁN (P-5.1) / 977668866 | 23:40 | 23:59 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
94 | ESCUADRÓN | LAGUNILLAS | VÍA 1 | 21 P. 5 | 21 P. 11 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | SANAMIENTO DE VIA , APORTE DE BALASTO Y NIVELCION MANUAL CON RETROEXCAVADORA / ERWIN ROA (P-5.1) / 946785082 / VENTANA DE TRABAJO BAJO COORDINACIÓN CON CONTROLADOR DE TRÁFICO. | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | CTA (IGNACIO RETAMAL)
95 | CORONEL | CORONEL | VÍA 1 | 27 P. 4 | 27 P. 12 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | SOLDADURA ALUMINOTERMICA / ERICK CONTRERAS (P-5.1) / 997746919 / VENTANA DE TRABAJO BAJO COORDINACIÓN CON CONTROLADOR DE TRÁFICO. | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | CTA (IGNACIO RETAMAL)
96 | LAJA | LAJA | SUBESTACIÓN |  |  |  | MANTENIMIENTO ARMARIOS RECTIFICADORES, SECCIONADORES 189 M/1 Y 189M/2, 189S/1 Y 189S/2, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE CORRIENTES Y VOLTAJES DE ENTRADA AL RECTIFICADOR. MANTENIMIENTO BARRA CONFINADA EN DUCTOS BAJO PISO Y BARRA AEREA POSITIVA Y NEGATIVA DE 3000VCC. / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE LA BARRA DE 3KV, TOTALMENTE LIBRE Y ABIERTA DESDE SECCIONADORES TIPO CUERNO 189AL/1 AL 189/4 HASTA EL SECCIONADOR 89/1. ESTA CORTADA NO AFECTA LA SEÑALIZACIÓN. / LUIS VALDERRAMA (P-6), FRANCISCO ROMAN (P-6), LECTER BARRAZA (P-6), NELSON CARTES (P-5.1)/ (P-6) / 990770277, 978975751, 932114266, 952059514 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | SIEMENS (JESÚS TRUYOL)
97 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | SUBESTACIÓN |  |  |  | MANTENIMIENTO SECCIONADOR MANUAL DE ACOMETIDA CON PUESTA A TIERRA, 189M Y 189 MT MANTENIMIENTO PARARRAYOS ACOMETIDA. SC AT. / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE LA BARRA DE 66KV CON SODI, TOTALMENTE LIBRE Y ABIERTA DESDE SECCIONADORES TIPO CUERNOS, 189AL/1 AL 189AL/5, SECCIONADOR DE SERVICIOS AUXILIARES DE 2300V 189/IG HASTA EL SECCIONADOR 189M CON PUESTA A TIERRA. SE SOLICITA PRESENCIA DEL OPERADOR. / LUIS VALDERRAMA (P-6), FRANCISCO ROMAN (P-6), LECTER BARRAZA (P-6), NELSON CARTES (P-5.1)/ (P-6) / 990770277, 978975751, 932114266, 952059514 | 23:30 | 23:59 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | SIEMENS (JESÚS TRUYOL)
NOTA: A PERSONAL DE TRACCIÓN, NO DESPLEGAR ESPEJOS RETROVISORES DE UT EN PK 27 ENTRE POSTES 11 AL 19 POR V2 (PATRICIO ARANEDA M.)
NOTA: A PERSONAL DE TRACCIÓN, NO HACER USO DE LA GRAN ACELERACIÓN CON UT EN L2 AMBAS VIAS (FRANCISCO MATUS)
NUEVO PUENTE BIOBÍO:
TRENES DE PASAJEROS: VELOCIDAD MÁXIMA DE OPERACIÓN 100 KM/HORA
TRENES DE CARGA: VELOCIDAD MÁXIMA DE OPERACIÓN 65 KM/HORA
ANTIGUO PUENTE BIOBÍO:
SE AUTORIZA EL USO DEL PUENTE FERROVIARIO ANTIGUO PK 1/3 AL PK 2/16 SOLAMENTE PARA MÓVILES DE MANTENIMIENTO EN RELACIÓN A TRABAJOS PROYECTO PUENTE (09-07-25 R. DEMETRIO)
VELOCIDADES DE PASO POR CRUCES
VALIDO PARA EL DIA :
VELOCIDADES DE PASO POR PaN CON PROTECCIÓN AUTOMATICA
(Velocidad máxima 65 KM/H (todo tren) establecida en la ingeniería de diseño de cruces 28/01/25)
VELOCIDADES DE PASO POR PaN CON SLA, GUARDA CRUZADA
Y BARRERAS MANUALES
(SOLO TREN PASAJEROS)
NOMBRE SECTOR UBICACIÓN VELOCIDAD
01.- HUALQUI HQ - TH PK. 46 P. 15/16 30 KM/HR
02.- HUALQUI ESTACION HQ - TH PK. 46,500 40 KM/HR
03.- OMER HUET HQ - TH PK. 52 P. 23/24 40 KM/HR
04.- LA UNIÓN HQ - TH PK. 84 P. 4/5 50 KM/HR
=====================================================================
11.- GRAU CC - CW PK. 15 P. 17/19 80 KM/HR
12.- VIVERO LA POSADA CC - CW PK. 16 P. 15/17 80 KM/HR
15.- PARQUE IND. 3 CC - CW PK. 21 P. 5/7 80 KM/HR
FECHA 30-03-2016
DOC R-B.V.C-TRA-001
REV 01