## Hoja1
|  |  |  | OIS BOLETÍN DE VIA C (SECTORES CTC) |  |  |  |  | 2026-10-21
|  |  |  | Emitido |  | Folio | Autorizado por I.T.
|  |  |  | 2026-10-20 |  | 294 | SR. RICARDO LAGOS HORMAZABAL.
|  | MESA CTC 1 |  |  | MESA CTC 2 |  | INSPECTOR DE TURNO CONCEPCIÓN | DESPACHO ELÉCTRICO CONCEPCIÓN
|  | HUALQUI - CONCEPCIÓN - TALCAHUANO |  |  | BIOBÍO - CORONEL |  | 41 216 6760 / 9 9848 1086 | 41 216 6767 / 41 216 6768 / 9 4271 8148
|  | 41 216 6762 |  |  | 41 216 6761 |  | ct.con@efesur.cl | despacho.electrico@efesur.cl
|  | MESA SSE REMOTO |  |  | MESA CFLEX 4 |  | MESA AUV 2 / CFLEX 2
|  | SD-15 / BUENURAQUI - QUILACOYA |  |  | SR-TH / CC-CW |  | SD 18 / 19 / 21 / 22 / 32 / 37 / 38 / 40 / RQ-NA
|  | 41 216 6766 / 41 216 6770 |  |  | 41 216 6763 |  | 41 216 6765
|  | controlador.sser@efesur.cl |  |  | operador.concepcion@efesur.cl
VELOCIDADES MÁXIMAS EN EL SECTOR
| 1. TRENES DE PASAJEROS: | [5 empty] | 2. TRENES DE CARGA:
- PUENTE HUALQUI (Km 46,416): de acuerdo a norma NS-01-01-00 CLASE B (PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h).
3. PATIO EL ARENAL: 20 km/h PARA TODO TREN.
- VELOCIDAD CONSTANTE EN TODO EL PATIO DE CARGA. POR RENOVACIÓN VÍA QUEDA DESENERGIZADO (AISLADO) DESDE KM 81 P. 33-A (LADO SUR CONCEPCIÓN) A 83 P. 6-C (LADO NORTE SAN VICENTE).
- ACCESO A DESVÍO PUERTO SAN VICENTE: 10 km/h ENTRE CAMBIO 22B (ÚLTIMO CAMBIO PATIO) Y CAMBIO 29 (200 METROS LADO NORTE PORTÓN).
4. DESVÍO TRONCAL INDUSTRIAS DERIVADAS: 20 km/h PARA TODO TREN O MÓVIL, CON RESTRICCIÓN A 10 km/h EN ZONAS DE DESVIADORES (Km 3,000 a 3,300 y Km 3,750 a 4,100).
FRECUENCIA RADIAL DE COMUNICACIÓN CTC L1: "5 CTC1 (HQ-TH)"
FRECUENCIA RADIAL DE COMUNICACIÓN CTC L2: "4 CTC2 (CC-CW)"
NOTA A PERSONAL DE TRENES DE CARGA Y PASAJEROS: CUANDO LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN AUTOMATIZADOS DE PASOS A NIVEL, YA SEA EN CRUCES ENCLAVADOS, PLENA VÍA Y/O AFECTADOS, PRESENTEN ALGÚN TIPO DE FALLA Y/O AVERÍA QUE IMPOSIBILITE CUMPLIR LAS EXIGENCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD, LA VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN NO DEBE SER SUPERIOR A 15 km/h PARA TODO TIPO DE TREN Y EQUIPOS MENORES.
NOTIFICACION DE FAENAS EN EL INICIO DEL RECORRIDO (HUALQUI A TALCAHUANO)
N° | BLOCK |  | VIA | KM |  | VELOCIDAD Y/O RESTRICCIÓN | DESCRIPCIÓN TRABAJOS | HORA |  | FECHA |  | COORDINADO POR
| DESDE | HASTA |  | DESDE | HASTA |  |  | INICIO | TÉRMINO | INICIO | TÉRMINO
1 | HUALQUI | HUALQUI | PUENTE | 46 P. 10 | 46 P. 15 | PASAJEROS 30 km/h, CARGA 20 km/h | DAÑO EN HORMIGÓN DE MESA DE APOYO DE CEPA 4 | 0:00 | 23:59 | 2026-01-05 |  | UNIDAD DE PUENTES EFE
2 | HUALQUI | LA LEONERA | TODAS | 47 P. 11 | 49 P. 7 | PASAJEROS 30 km/h, CARGA 20 km/h | CONDICIÓN DE LA VÍA, TROCHA, Y DURMIENTES EN MAL ESTADO. | 0:00 | 23:59 | 2026-09-09 |  | EFE
3 | HUALQUI | LA LEONERA | PUENTE | 47 P. 22 | 47 P. 23 | PASAJEROS 40 km/h, CARGA 20 km/h | PTE. LA ARAUCANA POR MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN E INCERTIDUMBRE DE ARMADURA EXISTENTE (KM 47,950) | 0:00 | 23:59 | 2016-06-13 |  | UNIDAD DE PUENTES EFE
4 | HUALQUI | LA LEONERA | AMBAS VÍAS | 48 P. 1 | 50 P. 1 | 30 km/h Y TOQUE PITO | REVISIÓN DE LA CATENARIA A PIE, MANTENIMIENTO DE ROCE PREVENTIVO / MATIAS VERGARA (P-5.1) / 9 21605784 | 10:00 | 13:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | CTA SPA (RAMON QUERALES LEAL)
5 | HUALQUI | LA LEONERA | AMBAS VÍAS | 48 P. 1 | 50 P. 1 | 30 km/h Y TOQUE PITO | REVISIÓN DE LA CATENARIA A PIE, MANTENIMIENTO DE ROCE PREVENTIVO / MATIAS VERGARA (P-5.1) / 9 21605784 | 13:00 | 17:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | CTA SPA (RAMON QUERALES LEAL)
6 | HUALQUI | LA LEONERA | PRINCIPAL | 48 P. 6 | 49 P. 6 | 30 km/h Y TOQUE PITO | PREPARACIÓN DE CAMBIO DE RIEL, REEMPLAZO DE SUJECIONES Y REEMPLAZO DE DURMIENTE COMÚN / CRISTIAN MONCADA (P-5.1) / 9 82656633 | 23:00 | 23:59 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | CTA (IGNACIO RETAMAL)
7 | HUALQUI | LA LEONERA | PRINCIPAL | 50 P. 1 | 52 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
8 | HUALQUI | LA LEONERA | VÍA 1 | 53 P. 1 | 56 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
9 | LA LEONERA | LA LEONERA | TODAS | 54 P. 16 | 54 P. 20 | 30 km/h | CRUCE VEHICULAR PARTICULAR NO REGULADO | 0:00 | 23:59 | 2020-07-09 |  | EFE (ROBERTO EGLI)
10 | LA LEONERA | LA LEONERA | ENLACE Ag.1-Ag.3 (V1-V2) | 54 P. 20 | 54 P. 32 | 20 km/h | INGRESO DESDE HUALQUI A V-2 POR ENLACE A1-A3 (SOLO PASAJEROS), SALIDA DESDE V-2 HACIA HUALQUI POR ENLACE A3-A1 (PASAJEROS - CARGA) | 0:00 | 23:59 | 2020-04-20 |  | INDEFINIDAS
11 | LA LEONERA | LA LEONERA | ENLACE Ag.1-Ag.3 (V1-V2) | 54 P. 20 | 54 P. 32 | SIN TRÁFICO CARGA | SIN TRÁFICO DE CARGA DESDE HUALQUI A V-2 POR ENLACE A1-A3 / SÓLO SE AUTORIZA MANIOBRA A REVERSA DE V-1 A V-2 – ENLACE A1-A3 – A LOCOMOTORA VOLANDA (TRANSAP 60203 - FEPASA 50090), LO ANTERIOR A 10 KM/HORA | 0:00 | 23:59 | 2020-04-20 |  | INDEFINIDAS
12 | LA LEONERA | CHIGUAYANTE | VÍA 1 | 58 P. 1 | 59 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
13 | LA LEONERA | CHIGUAYANTE | AMBAS VÍAS | 59 P. 1 | 60 P. 10 | TOQUE PITO | TRABAJOS DE TOPOGRAFIA (VÍAS-CATENARIA) Y INSPECCION DE CAMARAS SEÑALIZACION CRUCE COHRANE - SANTA SOFIA. AUTORIZADOS SOLO TRABAJOS FUERA DE 2,20 M. / ALVARO CABEZAS (P-5.1) / 954370412 | 8:00 | 10:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | OHLA (IVAN BERROETA)
14 | LA LEONERA | CHIGUAYANTE | AMBAS VÍAS | 59 P. 1 | 60 P. 10 | 30 km/h Y TOQUE PITO | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (VÍAS-CATENARIA)) TRABAJOS INSPECCION DE CAMARAS Y DUCTOS , EXCAVACIONES PARA INSTALACION DE DUCTOS Y CAMARAS DE SEÑALIZACION CRUCE COHRANE - SANTA SOFIA / ALVARO CABEZAS GONZÁLEZ (P-5.1) / 954370412 | 10:00 | 18:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | OHLA (IVAN BERROETA)
15 | LA LEONERA | CHIGUAYANTE | VÍA 1 | 59 P. 8 | 59 P. 22 | BAJADA DE PANTÓGRAFO | DEC#7343 A CTC “NOTIFIQUE A M.E. BAJAR PANTÓGRAFO DESDE KM 59/8 AL KM 59/22 PV ZW-CV POR V1. ESTO DEBIDO A SUSPENSOR CORTADO EN KM 59/16. | 0:00 | 23:59 | 2026-10-16 |  | DEC
16 | CHIGUAYANTE | CHIGUAYANTE | PRINCIPAL | 59 P. 29 | 60 P. 1 | 30 km/h Y TOQUE PITO | MANTENCIÓN DVR / PATRICIA MONCADA (P-5.1) / 9 97194258 | 10:00 | 18:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | CTA (IGNACIO RETAMAL)
17 | CHIGUAYANTE | CONCEPCIÓN | VÍA 1 | 60 P. 1 | 67 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
18 | CHIGUAYANTE | CHIGUAYANTE | VÍA 2 | 60 P. 1 | 61 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
19 | CHIGUAYANTE | CONCEPCIÓN | VÍA 2 | 66 P. 1 | 72 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
20 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VÍA 2 | 69 P. 8 | 69 P. 11 | 10 km/h | CRUZAMIENTO CON FRACTURA | 0:00 | 23:59 | 2026-07-24 |  | EFE (ROBERTO EGLI)
21 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | TODAS | 69 P. 15 | 69 P. 20 | TOQUE PITO | TRABAJOS FUERA DE VÍA CEPA 13. AUTORIZADOS SOLO TRABAJOS FUERA DE 2,20 M. / JOSE VALENZUELA (P-5.1) / 986889096 | 8:00 | 9:30 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | OHLA (RODRIGO RAMOS J.)
22 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | TODAS | 69 P. 15 | 69 P. 20 | 30 km/h Y TOQUE PITO | TRABAJOS FUERA DE VÍA CEPA 13 / JOSE VALENZUELA (P-5.1) / 9 86889096 | 10:00 | 17:30 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | OHLA (RODRIGO RAMOS J.)
23 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | TODAS | 69 P. 15 | 69 P. 20 | TOQUE PITO | TRABAJOS FUERA DE VÍA CEPA 13. AUTORIZADOS SOLO TRABAJOS FUERA DE 2,20 M. / JOSE VALENZUELA (P-5.1) / 986889096 | 17:30 | 20:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | OHLA (RODRIGO RAMOS J.)
24 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VÍA 8-B | 69 P. 30 | 70 P. 4 | 10 km/h | SE ENTREGA EN OPERACIÓN COLA DE MANIOBRAS 8-B Y EL DVR.A50, CON UN LARGO ÚTIL DE 81,50 MTS, PARA LOCOMOTORAS DIESEL EFESUR Y EFE (OTRAS LOCOMOTORAS DIESEL, DEBERÁN SER AUTORIZADAS POR GOF) | 0:00 | 23:59 | 2024-12-06 |  | EFE (ROBERTO EGLI)
25 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VÍA 1 | 70 P. 1 | 72 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
26 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | TODAS | 70 P. 3 | 70 P. 13 | TOQUE PITO | IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS ELECTRICOS EN ANDEN 1 PARA CONFECCIÓN DE PLANO ELÉCTRICO (TIPO DE CABLE, TIPO DE CAÑERÍA, TIPO BANDEJA) SE DEBE SUBIR EN ESCALA A INSPECCIONAR BANDEJA INSTALADA. TRABAJOS FUERA FAJA VÍA. REPARACIÓN TECHO SALA ELÉCTRICA ESTACIÓN. AUTORIZADOS SOLO TRABAJOS FUERA DE 2,20 M. / CARLOS LARA (P-5.1) / 995452749 | 0:00 | 4:30 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | GLOBEICF (GONZALO ITURRA)
27 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VÍA 1 | 70 P. 10 | 70 P. 11 | 10 km/h | FUE REEMPLAZADA LA AGUJA Y EL PROTECTOR DE AGUJA DERECHO. PREVENCIÓN DE VELOCIDAD PARA TRENES DE CARGA Y PASAJEROS. POSICION A REVERSO | 0:00 | 23:59 | 2025-09-05 |  | EFE (ROBERTO EGLI)
28 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | TODAS | 70 P. 17 | 70 P. 22 | 30 km/h Y TOQUE PITO | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SEÑALES EN LA VIA (E2A,E4A)EST.CONCEPCION / MANUEL RIQUELME (P-5.1) / 936856982 | 13:00 | 16:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | GLOBE ICF SA (RICARDO YAÑEZ)
29 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VARIANTE CC-LQ | 71 P. 3 | 129.1 | PASAJEROS 20 km/h, CARGA 20 km/h |  | 0:00 | 23:59 | 2017-11-29 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
30 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | TODAS | 71 P. 6 | 71 P. 18 | 30 km/h Y TOQUE PITO | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SEÑALES EN LA VIA (S.L)EST.CONCEPCION / MANUEL RIQUELME (P-5.1) / 936856982 | 16:00 | 17:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | GLOBE ICF SA (RICARDO YAÑEZ)
31 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VARIANTE BB-EZ | 0 P. 19 | 71 P. 19 | PASAJEROS 30 km/h, CARGA 20 km/h |  | 0:00 | 23:59 | 2017-09-12 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
32 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VARIANTE BB-LQ | 0 P. 19 | 129.1 | PASAJEROS 30 km/h, CARGA 20 km/h | INCLUIDO DVR A-12 (15-07-2023) EGLI | 0:00 | 23:59 | 2019-10-29 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
33 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VARIANTE BB-EZ | 0 P. 19 | 71 P. 22 | 30 km/h Y TOQUE PITO | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: NORMALIZACIÓN DE OBSERVACIONES DE TENDIDO DE ALIMENTADOR, CONEXIONADO A PORTAL 3KV. / ALEJANDRO ALBORNOZ (P-5.1) / 984165419 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
34 | CONCEPCIÓN | EL ARENAL | VÍA 1 | 73 P. 1 | 74 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
35 | CONCEPCIÓN | EL ARENAL | TODAS | 73 | 73 P. 25 | 30 km/h Y TOQUE PITO | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SEÑALES EN LA VIA (73-1,73-2)EST.CONCEPCION / MANUEL RIQUELME (P-5.1) / 936856982 | 13:00 | 15:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | GLOBE ICF SA (RICARDO YAÑEZ)
36 | CONCEPCIÓN | EL ARENAL | VÍA 2 | 81 P. 1 | 82 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
37 | EL ARENAL | EL ARENAL | PATIO | 81 P. 33 | 83 P. 6 | NO DESPACHAR MÁQUINAS ELÉCTRICAS | DEC #2925 Y #2926, NO RECIBIR NI DESPACHAR MÁQUINAS ELÉCTRICAS A PATIO ESTACIÓN EL ARENAL | 0:00 | 23:59 | 2026-08-24 |  | DEC
38 | EL ARENAL | EL ARENAL | VÍA 1 | 82 P. 1 | 83 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
39 | EL ARENAL | EL ARENAL | VÍA 20 | 82 P. 13 | 83 P. 3 | 10 km/h | DESVIADOR 113 OPERATIVO. DESVÍO 20 A 10 KM/H EN TODA SU EXTENSIÓN PARA TODO MÓVIL. NO INGRESAR NI SALIR DE SAN VICENTE CON EQUIPO POR EL DESVÍO 20 (SÓLO MANIOBRAS DE PATIO Y CARGA DE COMBUSTIBLE). | 0:00 | 23:59 | 2024-06-26 |  | EFE (JORGE TORRES)
40 | EL ARENAL | MERCADO | PRINCIPAL | 83 P. 1 | 84 P. 1 | 50 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
41 | EL ARENAL | MERCADO | PRINCIPAL | 84 P. 17 | 84 P. 19 | 10 km/h | FALTA GEOMETRÍA, TERRENO COMLATADO | 0:00 | 23:59 | 2026-08-21 |  | INFRAESTRUCTURA
42 | INDUSTRIAS DERIVADAS | INDUSTRIAS DERIVADAS | PRINCIPAL | 3 | 3.3 | 10 km/h | PREVENCIÓN VÍA DE 10 KM/HR, ENTRE KM. 3 AL 3,300 HASTA NUEVA ORDEN. | 0:00 | 23:59 | 2024-04-04 |  | EFE (JORGE TORRES)
43 | INDUSTRIAS DERIVADAS | INDUSTRIAS DERIVADAS | DESVIADOR 4 | 4 | 4.07 | 10 km/h Y PROHIBICIÓN DE MANIOBRA | (POR DESRIELO) PROHIBICION DE MANIOBRA DESDE LINEA DESVIO A DESVIO OXY L-1 Y VICEVERSA | 0:00 | 23:59 | 2024-10-23 |  | EFE (JORGE TORRES)
NOTIFICACION DE FAENAS EN EL INICIO DEL RECORRIDO (CONCEPCIÓN A CORONEL)
44 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VÍA 4 | 69 P. 19 | 0 P. 16 | 30 km/h Y TOQUE PITO | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: TOPOGRAFÍA PARA INSTALACIÓN DE POSTES, EXCAVACIONES (PARA INSTALACIÓN DE POSTES) Y ACTIVIDADES CONEXAS ASOCIADAS, ENSAYOS DE MECÁNICA DE SUELOS SI APLICA ENTRE CCP Y CRUCE PEDRO LEÓN GALLO POR V4/V1. / MAXIMILIANO MARCHANT (P-5.1) / 956672304 | 11:00 | 17:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
45 | CONCEPCIÓN | BIOBÍO | VIA 4 | 70 P. 4 | 1 P. 33 | 30 km/h Y TOQUE PITO | INSTALACION DE FIBRA FOA Y FOS TRAMO LT CONCEPCION-LT BIO BIO ( TUNEL Y PUENTE). / JUAN BRAVO INZUNZA (P-5.1) / 973006165 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | MARSUR CHILE (NATHALIE AGUILERA)
46 | CONCEPCIÓN | BIOBÍO | VIA 4 | 70 P. 4 | 1 P. 33 | 30 km/h Y TOQUE PITO | INSTALACION DE FIBRA FOA Y FOS TRAMO LT CONCEPCION-LT BIO BIO ( TUNEL Y PUENTE). / JUAN BRAVO INZUNZA (P-5.1) / 973006165 | 11:00 | 17:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | MARSUR CHILE (NATHALIE AGUILERA)
47 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VÍA 4 | 0 P. 1 | 1 P. 1CD | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
48 | CONCEPCIÓN | BIOBÍO | TODAS | 0 P. 1 | 1 P. 30 | 30 km/h Y TOQUE PITO | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SEÑALES EN LA VIA (S1,E6,E8)EST.CONCEPCION / MANUEL RIQUELME (P-5.1) / 936856982 | 15:00 | 17:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | GLOBE ICF SA (RICARDO YAÑEZ)
49 | BIOBÍO | BIOBÍO | VÍA 1 Y 2 | 3 P. 1 | 4 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
50 | BIOBÍO | BOCA SUR | VÍA 2 | 6 P. 1 | 7 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
51 | BIOBÍO | BOCA SUR | AMBAS VÍAS | 6 P. 1 | 6 P. 30 | 30 km/h Y TOQUE PITO | TRASLADO DE CERCO, EXCAVACION, MEJORAMIENTO BAJO CANTILEVER, INSTALACION DESCARGADORES DE INTERVALO Y TOPOGRAFIA. / CONSTRUCION RAMPAS DE ACCESO PUENTE INDUSTRIAL LOS BATROS. / JENNY SEGUEL SOTO (P-5.1) / 932030208 | 11:00 | 17:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | GRUPO PUENTE (JENNY SEGUEL SOTO)
52 | BOCA SUR | BOCA SUR | TODAS | 7 P. 19 | 7 P. 30 | 30 km/h Y TOQUE PITO | MANTENIMIENTO DE LUBRICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE AGUJAS Y DESRIELADORES (A2,A4) EST.BOCA SUR / JOSE RUIZ (P-5.1) / 956660091 | 0:00 | 3:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | GLOBE ICF SA (RICARDO YAÑEZ)
53 | LOMAS COLORADAS | LOMAS COLORADAS | TODAS | 11 P. 19 | 11 P. 30 | 30 km/h Y TOQUE PITO | MANTENIMIENTO DE LUBRICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE AGUJAS Y DESRIELADORES (A2,A4) EST.LOMAS COLORADAS / JOSE RUIZ (P-5.1) / 956660091 | 3:00 | 5:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | GLOBE ICF SA (RICARDO YAÑEZ)
54 | LOMAS COLORADAS | LOMAS COLORADAS | AMBAS VÍAS | 12 P. 3 | 12 P. 5 | TOQUE PITO | ALTO FLUJO DE ESCOLARES, COLEGIO AMANECER | 15:00 | 16:00 | 2025-03-03 |  | EFE SUR
55 | LOMAS COLORADAS | ESCUADRÓN | TODAS | 15 P. 1 | 16 P. 1 | 30 km/h Y TOQUE PITO | MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS DE VIAS CON CONTADORES DE EJES (CVPROXE'1 (P15-1),CVPROXE'3 (P15-2) EST.LOMAS COLORADAS / JUAN PABLO ORTIZ (P-5.1) / 992411100 | 11:00 | 14:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | GLOBE ICF SA (RICARDO YAÑEZ)
56 | LOMAS COLORADAS | ESCUADRÓN | TODAS | 15 P. 20 | 17 | 30 km/h Y TOQUE PITO | REPARACION FOA LOMAS COLORADAS - ESCUADRON / DANIEL PROVOSTE (P-5.1) / 934447766 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | GLOBE ICF SA (RICARDO YAÑEZ)
57 | LOMAS COLORADAS | ESCUADRÓN | CRUCE | 16 P. 15 | 16 P. 17 | 15 km/h Y TOQUE PITO | (PAN VIVERO LA POSADA) SIN PROTECCIÓN DE GUARDA CRUZADA, NI SISTEMA AUTOMATICO | 0:00 | 6:30 | 2022-06-25 |  | JUMESA
58 | LOMAS COLORADAS | ESCUADRÓN | CRUCE | 16 P. 15 | 16 P. 17 | 15 km/h Y TOQUE PITO | (PAN VIVERO LA POSADA) SIN PROTECCIÓN DE GUARDA CRUZADA, NI SISTEMA AUTOMATICO | 22:30 | 23:59 | 2022-06-25 |  | JUMESA
59 | LOMAS COLORADAS | ESCUADRÓN | TODAS | 17 P. 4 | 18 P. 4 | 30 km/h Y TOQUE PITO | MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS DE VIAS CON CONTADORES DE EJES (CVPROXE'3(P18-1),CVPROXE'3(P18-2) EST.LOMAS COLORADAS / JUAN PABLO ORTIZ (P-5.1) / 992411100 | 14:00 | 17:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | GLOBE ICF SA (RICARDO YAÑEZ)
60 | LOMAS COLORADAS | ESCUADRÓN | VÍA 1 | 18 P. 1 | 19 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
61 | LOMAS COLORADAS | ESCUADRÓN | TODAS | 18 P. 5 | 20 P. 5 | 30 km/h Y TOQUE PITO | MANTENIMIENTO DE LUBRICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE AGUJAS Y DESRIELADORES(A1,A3,A4,A2)EST.ESCUADRON / JOSE RUIZ (P-5.1) / 956660091 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | GLOBE ICF SA (RICARDO YAÑEZ)
62 | ESCUADRÓN | ESCUADRÓN | TODAS | 19 P. 10 | 19 P. 20 | TOQUE PITO | TRABAJOS DE PINTURA Y LIMPIEZA EN ANDÉN. TRABAJOS ELÉCTRICOS, SOLDADURA Y DE ILUMINACIÓN EN ANDÉN ESTACION HITO GALVARINO. AUTORIZADOS SOLO TRABAJOS FUERA DE 2,20 M. / PABLO BURGOS CESPEDES (P-5.1) / 991759221 | 9:00 | 11:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | GLOBE ICF (RUDOLF CHRIST)
63 | ESCUADRÓN | ESCUADRÓN | TODAS | 19 P. 10 | 19 P. 20 | 30 km/h Y TOQUE PITO | TRABAJOS DE PINTURA Y LIMPIEZA EN ANDÉN. TRABAJOS ELÉCTRICOS, SOLDADURA Y DE ILUMINACIÓN EN ANDÉN ESTACION HITO GALVARINO / PABLO BURGOS CESPEDES (P-5.1) / 991759221 | 11:00 | 17:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | GLOBE ICF (RUDOLF CHRIST)
64 | ESCUADRÓN | LAGUNILLAS | VÍA 1 | 21 P. 3 | 22 P. 1 | 30 km/h Y TOQUE PITO | SANAMIENTO DE VIA , APORTE DE BALASTO, NIVELCION MANUAL / ANGELA EPUYAO (P-5.1) / 9 68721986 | 23:00 | 23:59 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | CTA (IGNACIO RETAMAL)
65 | LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | CRUCE | 23 P. 31 | 23 P. 33 | TOQUE PITO | (PAN LOS MOLINEROS) ALTA AFLUENCIA DE PUBLICO POR ACTIVIDADES (COLEGIO AMANECER) + FUNDACIÓN METODISTA DE CORONEL | 7:00 | 9:00 | 2024-03-14 |  | EFE SUR
66 | LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | CRUCE | 23 P. 31 | 23 P. 33 | TOQUE PITO | (PAN LOS MOLINEROS) ALTA AFLUENCIA DE PUBLICO POR ACTIVIDADES (COLEGIO AMANECER) + FUNDACIÓN METODISTA DE CORONEL | 13:40 | 14:15 | 2024-03-14 |  | EFE SUR
67 | LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | CRUCE | 23 P. 31 | 23 P. 33 | TOQUE PITO | (PAN LOS MOLINEROS) ALTA AFLUENCIA DE PUBLICO POR ACTIVIDADES (COLEGIO AMANECER) + FUNDACIÓN METODISTA DE CORONEL | 17:00 | 20:00 | 2024-03-14 |  | EFE SUR
68 | LAGUNILLAS | CORONEL | VÍA 2 | 25 P. 1 | 26 P. 1 | PASAJEROS 50 km/h, CARGA 40 km/h | CONDICIÓN GEOMÉTRICA DE LA VÍA POR MRV | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
69 | LAGUNILLAS | CORONEL | TODAS | 26 | 28 | 30 km/h Y TOQUE PITO | MANTENIMIENTO GENERAL DE PAN BARRERA AUTOMATICA ICF (PAN CRUZ MORA) / MANUEL RIQUELME (P-5.1) / 936856982 | 21:30 | 23:59 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | GLOBE ICF SA (RICARDO YAÑEZ)
70 | CORONEL | CORONEL | TODAS | 27 | 29 | 30 km/h Y TOQUE PITO | MANTENIMIENTO GENERAL DE PAN BARRERA AUTOMATICA ICF (PAN LOTA SUR) / MAURICIO ARANEDA (P-5.1) / 948950250 | 11:00 | 17:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | GLOBE ICF SA (RICARDO YAÑEZ)
71 | CORONEL | CORONEL | VÍA 2 | 27 P. 1 | 28 | 30 km/h Y TOQUE PITO | PREPARACION DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA / ERICK CONTRERAS (P-5.1) / 9 97746919 | 23:00 | 23:59 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | CTA (IGNACIO RETAMAL)
PROGRAMACIÓN DE CORTADAS
N° | BLOCK |  | TIPO CORTADA | KM |  | RÉGIMEN A UTILIZAR | DESCRIPCIÓN TRABAJOS / EPF / CORTADOR ELECTRICO | HORA |  | FECHA |  | EMPRESA
| DESDE | HASTA |  | DESDE | HASTA |  |  | INICIO | TÉRMINO | INICIO | TÉRMINO
72 | QUILACOYA | HUALQUI | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 35 P. 17 | 46 P. 11 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | RENOVACIÓN CATENARIA / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE 3KV DESDE SUB-ESTACIÓN QUILACOYA INCLUYENDO ESTACIÓN DE QUILACOYA HASTA ESTACIÓN HUALQUI CON ABERTURA DE CUERNO N° 5 Y 2.3 KV DESDE SUB-ESTACIÓN QUILACOYA HASTA PK 59/20 / JEAN FRANCO ARRIAGADA (P-6) / 967149202 | 16:00 | 20:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | CONSORCIO (ARTURO FLORES)
73 | QUILACOYA | HUALQUI | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 35 P. 17 | 46 P. 11 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | CORRECTIVO FIBRA OPTICA AEREA SAN ROSENDO - HUALQUI REPARACIONES DE MUFAS, SOPORTES, FIBRA CAIDA / SE SOLICITA DESCONEXION DE 3KV DESDE S/E QUILACOYA HASTA ESTACION HUALQUI CON ABERTURA DE CUERNO N°5 + 2,3 KV DESDE S/E QUILACOYA HASTA PK 59/20 / JUAN CARRASCO (P-6), FELIPE BARRA (P-5.1) / 985558234, 977929353 | 16:00 | 20:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | GLOBE ICF (RICARDO YAÑEZ)
74 | QUILACOYA | HUALQUI | PRINCIPAL Y LOCAL | 36 P. 3 | 46 P. 11 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | RENOVACIÓN CATENARIA / GUSTAVO FLORES (P-5.1) / 9 88473371 | 16:00 | 20:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | CONSORCIO (ARTURO FLORES)
75 | QUILACOYA | CONCEPCIÓN | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 37 P. 13 | 69 P. 9 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | MANTENIMIENTO DE CORRECCIÓN DEL ZIG – ZAG DEL HILO DE CONTACTO EN VEHICULO MANTENIMIENTO DE REVISIÓN Y MANTENCIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS MANTENIMIENTO DE TRIÁNGULOS / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE 3KV DESDE PV QUILACOYA-HUALQUI HASTA AMBAS VÍAS CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE. DESCONEXIÓN DE 2,3KV DESDE PK 46/3 HASTA PK 59/20. ADEMÁS 2,3KV DESDE PK 69/9 HASTA PK 59/20. / ERASMO LEIVA (P-5.1), JESUS NAVEA (P-5.1)/ (P-6) / 965263351, 936503046 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | CTA SPA (RAMON QUERALES LEAL)
76 | QUILACOYA | CONCEPCIÓN | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 37 P. 13 | 68 P. 35 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | APOYO VÍAS / SE SOLICITAN LOS 3000V DESDE AMBAS PLENAS VÍAS CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE HASTA LA PLENA VÍA HUALQUI - QUILACOYA Y 2300V DESDE KM 59/20 AL 46/3 (2,3KV SE SOLICITARÁN SOLO DE SER NECESARIOS O SE SECCIONARÁ EN KM 53/11) / JUAN C. MOLINA (P-6), JUAN LARA (P-6) / 977945466, 944031115 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | EFE (FERNANDO ROJAS JIMÉNEZ)
77 | QUILACOYA | CONCEPCIÓN | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 37 P. 13 | 68 P. 35 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | APOYO VÍAS / SE SOLICITAN LOS 3000V DESDE AMBAS PLENAS VÍAS CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE HASTA LA PLENA VÍA HUALQUI - QUILACOYA Y 2300V DESDE KM 59/20 AL 46/3 (2,3KV SE SOLICITARÁN SOLO DE SER NECESARIOS O SE SECCIONARÁ EN KM 53/11) / JUAN C. MOLINA (P-6), JUAN LARA (P-6) / 977945466, 944031115 | 23:30 | 23:59 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | EFE (FERNANDO ROJAS JIMÉNEZ)
78 | QUILACOYA | CORONEL | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 37 P. 14 | 27 P. 49 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA ALIMENTADOR DE REFUERZO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO, ADEMÁS DE CAMBIO DE REGISTRO A MÉNSULAS, TENDIDO DE SEGUNDO HILO DE CONTACTO, PENDOLADO, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTADOR A PORTALES 3KV, E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN A CATENARIA DE ALIMENTADOR DE REFUERZO. INSTALACIÓN DE POSTES EN ESTACIÓN CCP. / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE 3000VCC PV QUILACOYA - CC CONSIDERANDO PATIO HASTA CORONEL Y 2300VCA DESDE CC HASTA LOMAS COLORADAS Y 12000VCA DESDE SER CONCEPCIÓN A PUENTE BIO BIO // ACTIVIDADES DE PROYECTO REEMPLAZO DE COMPONENTES DE CATENARIA Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD SERVICIO FERROVIARIO BIOTRÉN ENTRE CONCEPCIÓN - CORONEL / LUIS GARAY ( P-6) / 943441848 | 0:00 | 4:30 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
79 | QUILACOYA | CORONEL | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 37 P. 14 | 27 P. 49 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA ALIMENTADOR DE REFUERZO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO, ADEMÁS DE CAMBIO DE REGISTRO A MÉNSULAS, TENDIDO DE SEGUNDO HILO DE CONTACTO, PENDOLADO, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTADOR A PORTALES 3KV, E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN A CATENARIA DE ALIMENTADOR DE REFUERZO. INSTALACIÓN DE POSTES EN ESTACIÓN CCP. / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE 3000VCC PV QUILACOYA - CC CONSIDERANDO PATIO HASTA CORONEL Y 2300VCA DESDE CC HASTA LOMAS COLORADAS Y 12000VCA DESDE SER CONCEPCIÓN A PUENTE BIO BIO // ACTIVIDADES DE PROYECTO REEMPLAZO DE COMPONENTES DE CATENARIA Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD SERVICIO FERROVIARIO BIOTRÉN ENTRE CONCEPCIÓN - CORONEL / LUIS GARAY ( P-6) / 943441848 | 23:40 | 23:59 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
80 | QUILACOYA | HUALQUI | PRINCIPAL | 41 P. 1 | 46 P. 1 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | INSPECCIÓN VIA A PIE POR ULTRASONIDO DE RIELES / RENÉ ACUÑA (P-5.1) / 996413531 | 18:00 | 20:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | CESMEC (EDGARD PERQUILAF)
81 | HUALQUI | LA LEONERA | PRINCIPAL | 48 P. 6 | 49 P. 6 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | PREPARACIÓN DE CAMBIO DE RIEL, REEMPLAZO DE SUJECIONES Y REEMPLAZO DE DURMIENTE COMÚN / CRISTIAN MONCADA (P-5.1) / 9 82656633 / VENTANA DE TRABAJO BAJO COORDINACIÓN CON CONTROLADOR DE TRÁFICO. | 0:00 | 5:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | CTA (IGNACIO RETAMAL)
82 | CONCEPCIÓN | MERCADO | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 69 P. 9 | 84 P. 23 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | MANTENIMIENTO DE CORRECCIÓN DEL ZIG – ZAG DEL HILO DE CONTACTO EN VEHICULO MANTENIMIENTO DE TRIÁNGULOS MANTENIMIENTO DE REVISIÓN Y MANTENCIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE 3KV DESDE ESTACION CONCEPCIÓN HASTA PATIO TALCAHUANO AMBAS VÍAS (INCLUYE PATIO ESTACION CONCEPCION). ADEMÁS 2,3KV DESDE S/E CONCEPCIÓN HASTA EST. ARENAL. / ERASMO LEIVA (P-5.1), JESUS NAVEA (P-5.1)/ (P-6) / 965263351, 936503046 | 23:00 | 23:59 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | CTA SPA (RAMON QUERALES LEAL)
83 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VÍA 4 / VÍA 1 TÚNEL | 69 P. 19 | 1 P. 1CD | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: INSTALACIÓN DE POSTES, VESTIDO DE POSTES ENTRE CCP Y CRUCE PEDRO LEÓN GALLO. / ALEJANDRO ALBORNOZ (P-5.1) / 984165419 / VENTANA DE TRABAJO BAJO COORDINACIÓN CON CONTROLADOR DE TRÁFICO. | 0:00 | 5:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
84 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | VÍA 4 / VÍA 2 TÚNEL | 69 P. 19 | 1 P. 1CD | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: INSTALACIÓN DE POSTES, VESTIDO DE POSTES ENTRE CCP Y CRUCE PEDRO LEÓN GALLO. / ALEJANDRO ALBORNOZ (P-5.1) / 984165419 / VENTANA DE TRABAJO BAJO COORDINACIÓN CON CONTROLADOR DE TRÁFICO. | 23:40 | 23:59 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
85 | CONCEPCIÓN | CORONEL | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 70 P. 4 | 27 P. 49 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | INSTALACION DE FIBRA FOA Y FOS TRAMO LT CONCEPCION-LT BIO BIO ( TUNEL Y PUENTE). / SE SOLICITA DESCONEXION 3KV DESDE PATIO CC VIAS 1,2,4,8. Y PV CC AMBAS VIAS 1,2 HASTA CORONEL + 2,3KV DESDE S/E CONCEPCION A PK 59/20 Y S/E CONCEPCION A LOMAS COLORADAS (P5.1 JUAN BRAVO 973006165) / RODRIGO GOMEZ (P-6) / 998634583 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | MARSUR CHILE (NATHALIE AGUILERA)
86 | CONCEPCIÓN | CORONEL | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 70 P. 22 | 27 P. 49 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | CORRECTIVO FIBRA OPTICA AEREA LOMAS COLORADAS - ESCUADRON REPARACIONES DE MUFAS, SOPORTES, FIBRA CAIDA / SE SOLICITA DESCONEXION DE 3KV DESDE PV CONCEPCION HASTA CORONEL AMBAS VIAS 1,2 + 2,3 KV DESDE S/E CONCEPCION HASTA CORONEL / JUAN CARRASCO (P-6), NICOLÁS SENOCEAÍN (P-5.1) / 985558234, 978321303 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | GLOBE ICF (RICARDO YAÑEZ)
87 | CONCEPCIÓN | CORONEL | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 70 P. 22 | 27 P. 49 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | MANTENIMIENTO DE AISLADORES DE CATENARIA MANTENIMIENTO DE AISLADORES DE LINEAS DE MT Y AT MANTENIMIENTO DE REPINTADO DE POSTES / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE 3KV DESDE PV CONCEPCION HASTA EST. CORONEL AMBAS VÍAS 1 Y 2. ADEMÁS 2,3KV S/E CONCEPCION A LOMAS COLORADAS, MÁS 2,3KV DESDE S/E ESCUADRÓN A CORONEL. / IVAN FUENTES (P-5.1), LORENA ORTIZ (P-5.1), LUIS GARCIA (P-6) / 966402589, 945016983, 957848896 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | CTA SPA (RAMON QUERALES LEAL)
88 | CONCEPCIÓN | CORONEL | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 70 P. 22 | 27 P. 49 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | APOYO VÍAS / SE SOLICITAN 3KV DESDE PLENA VÍA 4 CONCEPCIÓN -. BIO BIO (70/22) HASTA PATIO ESTACIÓN CORONEL MÁS 2300V DESDE SE ESCUADRÓN A CORONEL (2,3KV SE EVALUARÁ DESCONEXIÓN, SOLO DE SER NECESARIA) / MARTÍN CASTRO (P-6) / 934021254 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | EFE (FERNANDO ROJAS JIMÉNEZ)
89 | CONCEPCIÓN | CORONEL | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 70 P. 22 | 27 P. 49 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | APOYO VÍAS / SE SOLICITAN 3KV DESDE PLENA VÍA 4 CONCEPCIÓN -. BIO BIO (70/22) HASTA PATIO ESTACIÓN CORONEL MÁS 2300V DESDE SE ESCUADRÓN A CORONEL (2,3KV SE EVALUARÁ DESCONEXIÓN, SOLO DE SER NECESARIA) / MARTÍN CASTRO (P-6) / 934021254 | 23:30 | 23:59 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | EFE (FERNANDO ROJAS JIMÉNEZ)
90 | CONCEPCIÓN | BOCA SUR | VÍA 2 | 1 P. 1CD | 6 P. 1 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN:NORMALIZACIÓN DE OBSERVACIONES DE TENDIDO ALIMENTADOR, ADEMÁS DE CAMBIO DE REGISTRO A MÉNSULAS, TENDIDO DE SEGUNDO HILO DE CONTACTO, PENDOLADO, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTADOR A PORTALES 3KV, E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN A CATENARIA DE ALIMENTADOR DE REFUERZO. DESDE PUENTE BIO BIO A ALBORADA. / RODOLFO GONZÁLEZ (P-5.1) / 982703584 | 23:40 | 23:59 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
91 | CONCEPCIÓN | BOCA SUR | VÍA 1 | 1 P. 1CI | 6 P. 1 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN:NORMALIZACIÓN DE OBSERVACIONES DE TENDIDO ALIMENTADOR, ADEMÁS DE CAMBIO DE REGISTRO A MÉNSULAS, TENDIDO DE SEGUNDO HILO DE CONTACTO, PENDOLADO, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTADOR A PORTALES 3KV, E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN A CATENARIA DE ALIMENTADOR DE REFUERZO. DESDE PUENTE BIO BIO A ALBORADA. / RODOLFO GONZÁLEZ (P-5.1) / 982703584 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
92 | BIOBÍO | LOMAS COLORADAS | VÍA 1 | 6 P. 1 | 11 P. 1 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN:NORMALIZACIÓN DE OBSERVACIONES DE TENDIDO ALIMENTADOR, ADEMÁS DE CAMBIO DE REGISTRO A MÉNSULAS, TENDIDO DE SEGUNDO HILO DE CONTACTO, PENDOLADO, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTADOR A PORTALES 3KV, E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN A CATENARIA DE ALIMENTADOR DE REFUERZO. DESDE PUENTE BIO BIO A ALBORADA. / JOSUE ELGUETA (P-5.1) / 948873616 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
93 | BIOBÍO | LOMAS COLORADAS | VÍA 2 | 6 P. 1 | 11 P. 1 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN:NORMALIZACIÓN DE OBSERVACIONES DE TENDIDO ALIMENTADOR, ADEMÁS DE CAMBIO DE REGISTRO A MÉNSULAS, TENDIDO DE SEGUNDO HILO DE CONTACTO, PENDOLADO, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTADOR A PORTALES 3KV, E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN A CATENARIA DE ALIMENTADOR DE REFUERZO. DESDE PUENTE BIO BIO A ALBORADA. / JOSUE ELGUETA (P-5.1) / 948873616 | 23:40 | 23:59 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
94 | BOCA SUR | BOCA SUR | VÍA 2 | 7 P. 9 | 7 P. 12 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | INSTALACIÓN DE POSTES Y LUMINARIAS SOLARES, DEMARCACIÓN DE PISO E INSTALACIÓN DE TACHAS EN CRUCE MICHAIHUE / FABIÁN BASTÍAS CISTERNA (P-5.1) / 981936666 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | INNOVA PROYECTOS (NESTOR CARRASCO)
95 | BOCA SUR | BOCA SUR | VÍA 1 | 7 P. 9 | 7 P. 12 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | INSTALACIÓN DE POSTES Y LUMINARIAS SOLARES, DEMARCACIÓN DE PISO E INSTALACIÓN DE TACHAS EN CRUCE MICHAIHUE / FABIÁN BASTÍAS CISTERNA (P-5.1) / 981936666 | 23:40 | 23:59 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | INNOVA PROYECTOS (NESTOR CARRASCO)
96 | LOMAS COLORADAS | ESCUADRÓN | VÍA 1 | 11 P. 1 | 16 P. 1 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: ATENCIÓN DE PUNCH LIST, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN ALIMENTADOR DE REFUERZO A CATENARIA DESDE ALBORADA A LOMAS COLORADAS. / JUAN HENRÍQUEZ (P-5.1) / 984949796 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
97 | LOMAS COLORADAS | ESCUADRÓN | VÍA 2 | 11 P. 1 | 16 P. 1 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: ATENCIÓN DE PUNCH LIST, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN ALIMENTADOR DE REFUERZO A CATENARIA DESDE ALBORADA A LOMAS COLORADAS. / JUAN HENRÍQUEZ (P-5.1) / 984949796 | 23:40 | 23:59 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
98 | LOMAS COLORADAS | LAGUNILLAS | VÍA 1 | 16 P. 1 | 21 P. 1 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: PENDOLADO, ATENCIÓN DE PUNCH LIST, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN ALIMENTADOR DE REFUERZO A CATENARIA. / JONATHAN JEREZ (P-5.1) / 995129161 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
99 | LOMAS COLORADAS | LAGUNILLAS | VÍA 2 | 16 P. 1 | 21 P. 1 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: PENDOLADO, ATENCIÓN DE PUNCH LIST, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN ALIMENTADOR DE REFUERZO A CATENARIA. / JONATHAN JEREZ (P-5.1) / 995129161 | 23:40 | 23:59 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
100 | ESCUADRÓN | CORONEL | VÍA 1 | 21 P. 1 | 27 P. 41 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA ALIMENTADOR DE REFUERZO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO, ADEMÁS DE CAMBIO DE REGISTRO A MÉNSULAS, TENDIDO DE SEGUNDO HILO DE CONTACTO, PENDOLADO, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTADOR A PORTALES 3KV, E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN A CATENARIA DE ALIMENTADOR DE REFUERZO. ENTRE ESTACIONES ESCUADRÓN A CORONEL POR. / ISAAC FUENTES (P-5.1) / 972293818 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
101 | ESCUADRÓN | CORONEL | VÍA 2 | 21 P. 1 | 27 P. 41 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA ALIMENTADOR DE REFUERZO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO, ADEMÁS DE CAMBIO DE REGISTRO A MÉNSULAS, TENDIDO DE SEGUNDO HILO DE CONTACTO, PENDOLADO, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTADOR A PORTALES 3KV, E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN A CATENARIA DE ALIMENTADOR DE REFUERZO. ENTRE ESTACIONES ESCUADRÓN A CORONEL POR. / ISAAC FUENTES (P-5.1) / 972293818 | 23:40 | 23:59 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
102 | ESCUADRÓN | LAGUNILLAS | VÍA 1 | 21 P. 3 | 22 P. 1 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | SANAMIENTO DE VIA , APORTE DE BALASTO, NIVELCION MANUAL / ANGELA EPUYAO (P-5.1) / 9 68721986 / VENTANA DE TRABAJO BAJO COORDINACIÓN CON CONTROLADOR DE TRÁFICO. | 0:00 | 5:00 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | CTA (IGNACIO RETAMAL)
103 | S/E ESCUADRON |  | SUBESTACIÓN |  |  |  | MANTENIMIENTO A SECCIONADORES TIPO CUERNOS, MANUALES Y MOTORIZADOS, AISLADORES Y PUENTES ENTRE LOS SECCIONADORES DE CUERNOS Y LOS CABLES ALIMENTADORES DE 3KVCC. / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE LA BARRA DE 3KV, TOTALMENTE LIBRE Y ABIERTA DESDE SECCIONADORES TIPO CUERNO 189AL/1 AL 189/4 HASTA LOS SECCIONADORES 89/1 Y 89/2. ESTA CORTADA NO AFECTA LA SEÑALIZACIÓN. / LUIS VALDERRAMA (P-6), FRANCISCO ROMAN (P-6), LECTER BARRAZA (P-6), NELSON CARTES (P-6)/(P-5.1) / 990770277, 978975751, 932114266, 952059514 | 23:30 | 23:59 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | SIEMENS (JESÚS TRUYOL ROJAS)
NOTA: A PERSONAL DE TRACCIÓN, NO DESPLEGAR ESPEJOS RETROVISORES DE UT EN PK 27 ENTRE POSTES 11 AL 19 POR V2 (PATRICIO ARANEDA M.)
NOTA: A PERSONAL DE TRACCIÓN, NO HACER USO DE LA GRAN ACELERACIÓN CON UT EN L2 AMBAS VIAS (FRANCISCO MATUS)
NUEVO PUENTE BIOBÍO:
TRENES DE PASAJEROS: VELOCIDAD MÁXIMA DE OPERACIÓN 100 KM/HORA
TRENES DE CARGA: VELOCIDAD MÁXIMA DE OPERACIÓN 65 KM/HORA
ANTIGUO PUENTE BIOBÍO:
SE AUTORIZA EL USO DEL PUENTE FERROVIARIO ANTIGUO PK 1/3 AL PK 2/16 SOLAMENTE PARA MÓVILES DE MANTENIMIENTO EN RELACIÓN A TRABAJOS PROYECTO PUENTE (09-07-25 R. DEMETRIO)
VELOCIDADES DE PASO POR CRUCES
VALIDO PARA EL DIA :
VELOCIDADES DE PASO POR PaN CON PROTECCIÓN AUTOMATICA
(Velocidad máxima 65 KM/H (todo tren) establecida en la ingeniería de diseño de cruces 28/01/25)
VELOCIDADES DE PASO POR PaN CON SLA, GUARDA CRUZADA
Y BARRERAS MANUALES
(SOLO TREN PASAJEROS)
NOMBRE SECTOR UBICACIÓN VELOCIDAD
01.- HUALQUI HQ - TH PK. 46 P. 15/16 30 KM/HR
02.- HUALQUI ESTACION HQ - TH PK. 46,500 40 KM/HR
03.- OMER HUET HQ - TH PK. 52 P. 23/24 40 KM/HR
04.- LA UNIÓN HQ - TH PK. 84 P. 4/5 50 KM/HR
=====================================================================
11.- GRAU CC - CW PK. 15 P. 17/19 80 KM/HR
12.- VIVERO LA POSADA CC - CW PK. 16 P. 15/17 80 KM/HR
15.- PARQUE IND. 3 CC - CW PK. 21 P. 5/7 80 KM/HR
FECHA 30-03-2016
DOC R-B.V.C-TRA-001
REV 01